## Plan1
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÃO DO CRAS MATADOURO
LOCAL: RUA ADÃO PEREIRA NUNES, S/Nº - PARQUE MACIEL - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Serviços Prazos/Dias | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | 390 dias | 420 dias | 450 dias | 480 dias | 510 dias | 540 dias | 570 dias | 600 dias | 630 dias | 660 dias | 690 dias | 720 dias
SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | [24 empty] | 0 | 1455.92
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANTEIRO DE OBRA | [24 empty] | 0 | 11504.6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTES | [24 empty] | 0 | 185.64
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 25% | 40% | 35% | [21 empty] | 12994.08 | 12994.08 | 100%
| 3248.52 | 5197.63 | 4547.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANTEIRO DE OBRAS | 30% | 35% | 35% | [21 empty] | 9616.83 | 9616.83 | 100%
| 2885.05 | 3365.89 | 3365.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 3789.86
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTES | 35% | 30% | 35% | [21 empty] | 3567.17 | 3567.172 | 100%
| 1248.51 | 1070.15 | 1248.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 35% | 30% | 35% | [21 empty] | 25095.07 | 25095.0698 | 100%
| 8783.27 | 7528.53 | 8783.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BASES E PAVIMENTOS | [24 empty] | 0 |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 752.7
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 2017.92
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | [24 empty] | 0 |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 100% | [23 empty] | 452.4 | 452.4 | 100%
| 452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS |  | 45% | 55% | [21 empty] | 11290.59 | 11290.5917 | 100%
| 0 | 5080.76 | 6209.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | 45% | 55% | [22 empty] | 12586.65 | 12586.6515 | 100%
| 5663.99 | 6922.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS |  | 55% | 45% | [21 empty] | 24216.038 | 24216.038 | 100%
| 0 | 13318.8209 | 10897.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 55% | 45% | [21 empty] | 30131.6671 | 30131.6671 | 100%
| 0 | 16572.4169 | 13559.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINTURAS |  | 60% | 40% | [21 empty] | 24317.4239 | 24317.4239 | 100%
| 0 | 14590.4543 | 9726.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS |  | 45% | 55% | [21 empty] | 13778.07 | 13778.07 | 100%
| 0 | 6200.1315 | 7577.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal - Parcial | 22281.74 | 79847.4436 | 65916.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168045.99 | 168045.9889
BDI 15% | 3342.26 | 11977.12 | 9887.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25206.9 | 25206.9
Total - Parcial | 25624 | 91824.5636 | 75804.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193252.89
Total - Acumulado | 25624 | 117448.5636 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.8889 | 193252.89
% - Parcial | 13.26% | 47.52% | 39.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 4% | 100%
% - Acumulado | 13.26% | 60.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42% | 42% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 54% | 59% | 63% | 100%