## Plan1
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÃO DO CRAS ESPLANADA
LOCAL: RUA WALTER SALES, S/Nº - PARQUE ESPLANADA - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Serviços Prazos/Dias | 30 dias | 60 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | 390 dias | 420 dias | 450 dias | 480 dias | 510 dias | 540 dias | 570 dias | 600 dias | 630 dias | 660 dias | 690 dias | 720 dias
SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | [23 empty] | 0 | 1455.92
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANTEIRO DE OBRA | [23 empty] | 0 | 11504.6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTES | [23 empty] | 0 | 185.64
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 45% | 55% | [21 empty] | 8046.72 | 8046.72 | 100%
| 3621.02 | 4425.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANTEIRO DE OBRAS | 55% | 45% | [21 empty] | 9616.82 | 9616.83 | 100%
| 5289.25 | 4327.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 3789.86
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTES | 55% | 45% | [21 empty] | 3183.6 | 3183.6 | 100%
| 1750.98 | 1432.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 45% | 55% | [21 empty] | 13064.46 | 13064.4708 | 100%
| 5879.01 | 7185.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BASES E PAVIMENTOS | [23 empty] | 0 |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 752.7
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 2017.92
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | [23 empty] | 0 |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 100% | [22 empty] | 452.4 | 452.4 | 100%
| 452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS | 45% | 55% | [21 empty] | 4344.24 | 4344.2381 | 100%
| 1954.91 | 2389.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | 55% | 45% | [21 empty] | 8723.71 | 8723.7008 | 100%
| 4798.04 | 3925.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 45% | 55% | [21 empty] | 12851.826 | 12851.826 | 100%
| 5783.3217 | 7068.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO | 55% | 45% | [21 empty] | 10541.627 | 10541.627 | 100%
| 5797.8949 | 4743.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINTURAS | 60% | 40% | [21 empty] | 26647.4294 | 26647.4294 | 100%
| 15988.4576 | 10658.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | 45% | 55% | [21 empty] | 8239.62 | 8239.62 | 100%
| 3707.829 | 4531.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal - Parcial | 55023.12 | 50689.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105712.46 | 105712.4592
BDI 15% | 8253.47 | 7603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15856.87 | 15856.87
Total - Parcial | 63276.59 | 58292.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121569.33
Total - Acumulado | 63276.59 | 121569.3292 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 121569.33
% - Parcial | 52.05% | 47.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 4% | 100%
% - Acumulado | 52.05% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 42% | 42% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 54% | 59% | 63% | 100%