## Plan1
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÃO DO CRAS CHATUBA (CARVÃO)
LOCAL: RUA MAÇARANDUBA, S/Nº - CONDOMÍNIO OSWALDO GREGÓRIO - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Serviços Prazos/Dias | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | 390 dias | 420 dias | 450 dias | 480 dias | 510 dias | 540 dias | 570 dias | 600 dias | 630 dias | 660 dias | 690 dias | 720 dias
SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | [24 empty] | 0 | 1455.92
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANTEIRO DE OBRA | [24 empty] | 0 | 11504.6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTES | [24 empty] | 0 | 185.64
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 50% | 50% | [22 empty] | 6135.36 | 6135.36 | 100%
| 3067.68 | 3067.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANTEIRO DE OBRAS | 52% | 48% | [22 empty] | 9616.83 | 9616.83 | 100%
| 5000.75 | 4616.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 3789.86
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTES | 60% | 40% | [22 empty] | 3183.6 | 3183.6 | 100%
| 1910.16 | 1273.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 55% | 45% | [22 empty] | 13862.51 | 13862.5127 | 100%
| 7624.38 | 6238.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BASES E PAVIMENTOS | [24 empty] | 0 |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 752.7
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 2017.92
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | [24 empty] | 0 |  | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 100% | [23 empty] | 452.4 | 452.4 | 100%
| 452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS | 45% | 55% | [22 empty] | 1748.08 | 1748.0835 | 100%
| 786.63 | 961.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | 45% | 55% | [22 empty] | 3661.08 | 3661.0808 | 100%
| 1647.49 | 2013.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 55% | 45% | [22 empty] | 19827.55 | 19827.55 | 100%
| 10905.1525 | 8922.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO | 55% | 45% | [22 empty] | 2325.6 | 2325.6 | 100%
| 1279.08 | 1046.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINTURAS | 60% | 40% | [22 empty] | 26647.4294 | 26647.4294 | 100%
| 15988.4576 | 10658.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | 45% | 55% | [22 empty] | 9585.89 | 9585.89 | 100%
| 4313.6505 | 5272.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal - Parcial | 52975.8306 | 44070.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97046.33 | 97046.3294
BDI 15% | 7946.38 | 6610.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14556.95 | 14556.95
Total - Parcial | 60922.2106 | 50681.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111603.28
Total - Acumulado | 60922.2106 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28 | 111603.28
% - Parcial | 54.59% | 45.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 4% | 100%
% - Acumulado | 54.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42% | 42% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 54% | 59% | 63% | 100%